| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỊNH LỘC Số 05 /KH - UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thịnh Lộc, ngày 20 tháng 2 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ hội truyền thống chùa Chân Tiên năm 2017

Thực hiện Quy chế lễ hội của Nhà nước ban hành. Sau khi được UBND huyện và các ngành chức năng thống nhất chỉ đạo lễ hội truyền thống chùa Chân Tiên năm 2017.

UBND xã Thịnh Lộc xây dựng kế hoạch lễ hội truyền thống chùa Chân Tiên năm 2017 nằm trong chương trình du lịch hướng về cội nguồn cụ thể như sau:

1.  MỤC ĐÍCH:

- Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân trong và ngoài địa phương;

- Lễ Hội chùa Chân Tiên năm 2017 là sự kiện Văn hóa tâm linh, nằm trong chương trình phát triển du lịch thương mại, du lịch tâm linh hướng về cội nguồn đồng thời Là hoạt động VHTT thiết thực chào mừng Kỷ niệm 10 năm thanh lập huyện Lộc Hà.

- Tạo ra các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, qua đó hình thành mối quan hệ đa phương, phát triển văn hóa gắn với du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện nhà không ngừng phát triển; tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017, phấn đấu xây dựng hoàn thành mục tiêu NTM trong năm 2018.

2. Yêu cầu :

- Lễ Hội chùa Chân Tiên năm 2017 được tổ chức trang trọng về nghi lễ, đa dạng và phong phú về phần hội, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về bản sắc văn hóa của địa phương.

- Quá trình tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

II.  QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ HỘI:

- Lễ Hội chùa Chân Tiên năm 2017 tổ chức  quy mô cấp Huyện.

- Đơn vị tổ chức: UBND xã Thịnh Lộc.

- Địa điểm: Khu vực chùa Chân Tiên xã Thịnh Lộc.

- Thời gian tổ chức: 2 ngày, từ ngày 29 đến ngày 30/03/2017 (tức từ ngày 02-03 ÂL).

III.  THÀNH PHẦN THAM GIA LỄ HỘI :

1. Đại biểu mời:

* Ở tỉnh: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo sở và trưởng các phòng thuộc Sở VHTT&DL, Bảo tàng tỉnh, Ban Tôn giáo, ban đại diện ban phật giáo tỉnh, Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh (Mời dự và đưa tin), Bác Trần Quốc Thại.

*ở Huyện: Đại diện lãnh đạo huyện Uỷ, TTHĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các Trưởng Phòng, Ban Huyện uỷ - UBND Huyện; các trưởng đoàn thể trong hệ thống chính trị; lãnh đạo Công an - Quân sự huyện, Đồn Biên phòng cửa Sót, Đài PTTH huyện, trưởng BQL các khu di tích trong huyện, Cán bộ Phòng VH - TTVH huyện, BQL chùa Chân Tiên, Trưởng ban trị sự phật giáo huyện; các vị Đại Đức trụ trì các chùa trong huyện và tỉnh, thượng toạ Thích Bảo Nghiêm.

* Các xã trong và ngoài huyện:

-  Các xã ngoài huyện: Mời đ/c Bí Thư đảng Ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Văn hóa các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm.

-  Các xã trong huyện gồm:  Mời đ/c Bí Thư đảng Ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Văn hóa 12 xã.

* Trong xã: Mời cán bộ lãnh đạo và các Ban, Ngành, đoàn thể cấp xã, Bí Thư, thôn Trưởng, các đoàn thể ở thôn Lãnh đạo 3 Trường học, Trạm Y Tế; (Văn Phòng lập danh sách cụ thể)  thông báo mời nhân dân tham dự lễ hội .

*  Huy động nhân dân các xã, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng học sinh, du khách trong và ngoài địa phương tham gia lễ hội.

IV.  THỜI GIAN VÀ NỘI  DUNG HOẠT ĐỘNG:

* Phần lễ, tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Phần hội tổ chức 3 môn thể thao gồm: (Giải đua thuyền hồ Tiên, giải Bóng chuyền nữ 13 xã của  huyện Lộc Hà và 3 xã Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Liên, giải cờ thẻ)

* Một số nội dung đề nghị Phòng VHTT, Trung tâm VH huyện và các Phòng, ban ngành của huyện và tỉnh giúp đỡ:

- Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí lễ hội.

- Nội dung chương trình giao lưu văn nghệ tối 02/3 ÂL và văn nghệ khai mạc sáng 03/3 ÂL đề nghị Sở văn hoá thể thao và du lịch.

- Sân khấu, loa máy, ánh sáng và chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội: Trung tâm VHĐA tỉnh.

- Đề nghị UBND huyện giao Phòng VHTT - TTVH huyện và Đài truyền thanh truyền hình huyện thông báo và có băng rôn tuyên truyền tại các xã trong toàn huyện về tham gia lễ hội.

- Đề nghị TTVH huyện giúp Trọng tài các môn thể thao trong lễ hội, giúp Máy nổ đề phòng mất điện và trang trí khán đài sân khấu.

* Thời gian và diễn biến cụ thể các hoạt động của lễ hội như sau:

1.  NGÀY 25 - 27/3/2017( Tức ngày 28/2 – 30/2 ÂL)

- Làm công tác tuyên truyền treo băng cờ khẩu hiệu, phân địa điểm cắm trại, các tổ chức được phân công làm các sân bãi thể thao; tổng vệ sinh toàn khu vực diễn ra lễ hội, tập kết dụng cụ, dựng và trang trí trại, chuẩn bị nội dung hoạt động tại trại của các đơn vị.

2.  NGÀY 29/03/2017 (tức  ngày 02/3 ÂL):

+  Buổi sáng:

Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị các nội dung hoạt động, hoàn chỉnh sân khấu khán đài, lắp điện, dựng rạp lễ hội và các phần việc liên quan, trang trí khánh tiết và điều kiện tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao tại lễ hội.

+ Buổi chiều:

- Hoàn thành việc cắm trại của các thôn trường học.

- Ban chỉ đạo, BTC  lễ hội kiểm tra lần cuối các nội dung hoạt động phục vụ lễ hội.

- Hoạt động một môn thể thao chính của lễ hội

- Buổi tối:

- Từ 19h30 - 21h: Đoàn nghệ thuật TTVHĐA tỉnh biểu diễn tại sân khấu lễ hội, có TTVH huyện và các địa phương giao lưu.

- Đơn vị chủ trì: TTVH ĐA tỉnh, Sở văn hoá thể thao và du lịch.

- Đơn vị phối hợp: TTVH huyện, UBND xã Thịnh Lộc

- Từ 21h - 22h: Đồng thời tổ chức giao lưu thi hát dân ca giữa các trại.

- Đơn vị tổ chức chủ trì: Ban thường vụ đoàn xã.

b) Từ 22h đến 23h30:

+ Tổ chức Lễ tế dân gian cầu Quốc thái Dân an tại chùa.

- Đơn vị chủ trì : UBND xã Thịnh Lộc, Ban quản lý di tích, Ban Lễ Nghi.

3.  NGÀY 30/3/2017  NGÀY CHÍNH LỄ   (tức ngày 03/3 ÂL):

b) Lễ khai mạc và Lễ dâng hương: (Trước đó hội cao tuổi đã tập kết, tập trung cờ quạt, trống chiêng, áo mạo chuẩn bị cho lễ rước lên chùa)

- Từ 7h30'- 8h: Tập kết lực lượng, ổn định tổ chức, đón  và mời khách vào các vị trí quy định (Văn Phòng chủ trì, phối hợp với ban lễ tân, tiểu ban hậu cần, 3 thường trực).

- Từ 8h - 8h30': Chương trình nghệ thuật chào mừng phục vụ lễ khai mạc. (TTVH ĐA tỉnh, TTVH huyện, xã Thịnh Lộc thực hiện. Do Trung tâm VH huyện chủ trì).

- Từ 8h30' đến 10h: Chương trình khai lễ:

+ Ban tổ chức Thông qua chương trình, giới thiệu đại biểu, niệm Phật, dâng hương trước giờ khai lễ (Ban Văn hóa).

+ Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đọc diễn văn buổi lễ (Chủ tịch UBND xã).

+ Mời Đ/c Phó Chủ UBND Huyện phụ trách văn xã đánh trống khai hội (3 hồi 9 tiếng).

+ Phát biểu của đại biểu cấp trên

+ Lễ rước và lễ dâng hương lên chùa:  Ban Lễ nghi, Ban đại diện Phật giáo huyện, Hội người cao tuổi phối hợp với Ban quản lý di tích chủ trì thực hiện;  bố trí người đọc khấn tế (Đại đức Thích Tâm Quang, Đại đức Thích Viên Như đọc khi dâng hương tại chùa), (Hội Người cao tuổi điều hành Lễ rước, ban QLDT điều hành Lễ khấn tế và lễ dâng hương). Giao ông Lê Doãn Khởi và một số đạo hữu hướng dẫn đại biểu và du khách dâng hương đảm bảo môi trường đề phòng cháy.

- Sau đó mời các đại biểu tham quan tìm hiểu tại khu di tích, xem hội trại, các hoạt động văn hóa thể thao và dùng cơm chay với các nhà Sư và phật tử tại rạp trước nhà khách.

Chú Ý:(Ban lễ nghi, đạo hữu phối hợp nhà Sư Thích Viên Như bố trí cơm chay cho đại biểu dùng vào trưa ngày 3/3 ÂL)

c) Từ 10h – 10h30:

- Kính mời đại biểu và quý khách tham quan hội trại của các đơn vị tổ chức tại lễ hội.

- Đơn vị chủ trì: BCH đoàn xã Thịnh Lộc.

- Đơn vị phối hợp, giúp đỡ: Huyện Đoàn

d) Từ 10h30 đến 11h30: Chương trình khai hội:

Mời Đại biểu tham quan các hoạt động lễ hội; Giải bóng chuyền mở rộng, giải đua thuyền trên hồ tiên, giải cờ thẻ.

e) Từ 13h30 đến 17h gồm các hoạt động sau:

+ Tiếp tục tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc: Đua thuyền Hồ Tiên, Bóng chuyền mở rộng, cờ thẻ.

g) Từ 14h đến 15h30: Ban giám khảo chấm trại, vòng 2.

- Đơn vị chủ trì: BCH đoàn xã Thịnh Lộc.

- Đơn vị phối hợp, giúp đỡ: UBMT TQ xã, Huyện Đoàn

h) Từ 17h: Tổng kết trao giải thể thao lễ hội năm 2017

4.   CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

+  Xây dựng kế hoạch và kịch bản Lễ hội cùa Chân Tiên năm 2017, Thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban Lễ hội (gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền – Phong trào; Tiểu ban hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất, Môi trường; Tiểu ban an ninh. Báo cáo Phòng  văn hoá, lãnh đạo UBND và TT huyện Uỷ trước ngày 28/2/2017. Họp Ban chỉ đạo, BTC Lễ hội và các tiểu ban phân công nhiệm vụ xong trước ngày 10/3/ 2017

+ Từ ngày 14/3/2017 đến hết ngày 23/3/2017 (tức đến ngày 26/2 ÂL) Hoàn thiện cơ sở vật chất như khung trại, thuyền, quân cờ thẻ và chuẩn bị các nội dung liên quan tham gia lễ hội

+ Chiều ngày 23/3/2017 (Tức ngày 26/2/ÂL). Kiểm tra tổng thể cơ sở vật chất, thị sát các sân bãi thể thao, phân địa điểm cắm trại và công tác chuẩn bị phục vụ Lễ hội:

+ Từ ngày 25/3/2017 (Tức là từ ngày 28/2 ÂL) Duyệt chương trình văn nghệ tham gia giao lưu và văn nghệ Lễ khai mạc. Bắt đầu treo băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền từ trụ sở   đến đường 22/12 đến chùa.

+ Ngày 28/3/2017 (Tức ngày 01/3 ÂL) Hoàn tất công tác tuyên truyền và kiểm tra tổng thể tuyên truyền và công tác lễ hội.

+ Trưa ngày 29/3/2017 (Tức ngày 02/3 ÂL)  Hoàn thành dựng rạp khách, rạp lễ hội, sân khấu.

+ Từ 14h 29/3/2017 (Tức chiều 02/3ÂL) Bắt đầu giải bóng chuyền mở rộng. Dựng trại xong.

+ Từ 19h ngày 29/3/2017 (Tức tối ngày 02/3 ÂL)  các đội văn nghệ tập trung chuẩn bị giao lưu văn nghệ.

+ Từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/3/2017 (Tức 03/3 ÂL) Làm lễ, khai mạc lễ hội.

+ Từ 11h30 đến 17h ngày 30/3/2017 (Tức 03/3 ÂL) Các giải thể thao và kết thúc lễ hội.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Văn hóa: Chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản tổng thể Lễ hội, phối hợp với Văn Phòng UBND tham mưu thành lập BCĐ, BTC, các tiểu ban, chuẩn bị nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lễ hội. Là cơ quan Thường trực BCĐ, BTC Lễ hội, có trách nhiệm đôn đốc các thành viên BCĐ, các tiểu ban, các cơ quan, đoàn thể ở xã. Chỉ đạo công tác tuyên truyền quảng bá, khâu nối với đài Truyền hình huyện, tỉnh làm phóng sự quảng bá về lễ hội. Liên kết với Phòng VHTT, TTVH huyện, UBND huyện, TTĐA tỉnh xin sự chỉ đạo hỗ trợ của cấp trên về các nội dung Lễ hội. Thường xuyên báo cáo UBND về tiến độ thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

2. Văn Phòng UBND: Tham mưu cho UBND xã Ban hành QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Lễ hội, danh sách mời dự lễ hội hoàn thành trước 27/2/2017.

- Huy động, đôn đốc lượng lượng cán bộ và nhân dân toàn xã tham gia Lễ hội.

- Chủ trì xây dựng phương án đón tiếp, lễ tân sắp xếp đại biểu dự lễ khai mạc và dự các hoạt động khác tại lễ hội. Viết và gửi giấy mời đến đại biểu trước khai mạc lễ hội 7 ngày. Phối hợp với Ban Tài chính đảm bảo hậu cần, tiếp tân cho lễ hội.

- Tham mưu cho UBND phát hành giấy mời, các biển đeo cho ban tổ chức, ban giám khảo, tổ trọng tài các giải thể thao, nhân viên bảo vệ, phục vụ. Tổ chức đón, tiếp khách và liên hệ nắm thông tin đoàn đại biểu các xã, các phòng, ban ngành trong huyện, các tổ chức về tham gia Lễ Hội.

3. Đoàn Thanh niên: Chủ trì tổ chức cắm trại, hướng dẫn các thôn, các chi đoàn làm trại, giao lưu hội trại, Ban hành quy chế trại, phối hợp với MTTQ trong công tác chấm trại. Phối hợp Ban tuyên truyền, ban phong trào thực hiện công tác trang trí làm khán đài khánh tiết, treo băng cờ khẩu hiệu đảm bảo thời gian kế hoạch.

4. Hội Liệp Phụ Nữ: Chủ trì giải bóng chuyền, huy động nhân lực tổ chức tốt giải bóng chuyền mở rộng (gồm 13 xã Trên địa bàn toàn Huyện và 3 xã Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Liên, huy động một số cán bộ hội viên tham gia phục vụ lễ hội và công tác hậu cần tiếp khách. Phối hợp hội ND, Ban TN&MT huy động phụ nữ tổng VSMT trên toàn địa bàn diễn ra lễ hội.

5. Hội Cựu Chiến binh: Chủ trì tổ chức giải cờ thẻ. Ban hành điều lệ giải tổ chức và điều hành tốt các trận đấu, làm sân bãi và các điều kiện đảm bảo cho giải thi đấu.

6. Hội Nông Dân: Chủ trì tổ chức giải đua thuyền trên hồ Tiên, xây dựng chi tiết kế hoạch, xây dựng điều lệ giải đua thuyền và các yếu tố đảm bảo.

7. Hội Người cao tuổi: + Bố trí các cụ chuẩn bị dụng cụ cờ, lọng, áo mão, chiêng, trống tại sân lễ hội rước lên chùa sau phần khai lễ theo nghi thức truyên thống, Bố trí chuẩn bị 1 mâm quả của xã và tiếp nhận đôn đốc mâm quả các thôn dâng lên chùa.

*  Lưu ý: Các đoàn thể phụ trách tổ chức các môn thể thao nào thì xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo về CSVC, sân bãi và các yếu tố đảm bào cho đoàn thể đó.

8. Ban Công an - Ban Quân sự: Bố trí lực lượng Công an, Quân sự đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian lễ hội, đảm bảo an toàn giao thông, nghiêm cấm họp chợ tạm trái phép, phòng chống cháy nổ, phân công lực lượng đảm bảo trật tự khu vực khai mạc lễ hội và nơi diễn ra các giải thể thao, bố trí lực lượng trông giữ phương tiện đại biểu. Nghiêm cấm khách tham quan thuê phương tiện chèo thuyền ra biển trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

- Xây dựng phương án, đảm bảo không có các đối tượng lang thang trên địa bàn, đặc biệt là khu vực Lễ hội. Giải toả  hàng quán lấn chiếm, cản trở giao thông, làm mất vẻ đẹp cảnh quan lễ hội. Phối hợp Ban Tài chính, quản lý thị trường, trạm y tế kiểm tra hàng hóa VSAT thực phẩm.

9. Ban Tài nguyên&Môi trường:  Chỉnh trang sân lễ hội, sân vườn trước chùa trong khu di tích, chuẩn bị các điều kiện để đại biểu trồng cây tại sân chùa, làm 3 – 4 điểm vệ sinh giả chiến, chủ trì phối hợp chỉ đạo hội ND, hội PN và các thôn vùng I tổng VSMT từ đường 22/12 vào đến chùa, ra đến bãi biển đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn và trong khu vực lễ hội. Khảo sát tiêu nêu phối hợp hội ND phát quang đoạn đường từ đường 58 đi qua trại ông Lơm để phục vụ công tác đua thuyền; giải tỏa đường ra bãi biển.

10. Ban Tài chính:  Nghiên cứu và đề xuất mức hỗ trợ kinh phí làm trại. Tổng hợp dự toán kinh phí trình UBND huyện xin hỗ trợ và bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức lễ hội.Thuê rạp lễ hội, rạp khách, bàn ghế, các loại dụng cụ tiếp tân. Hợp đồng lắp hệ thống điện phục vụ ánh sáng toàn bộ lễ hội, vận chuyển bàn ghế, dụng cụ CSVC cho công tác lễ hội. Chủ trì hợp đồng bãi xe, các điểm dịch vụ quán hàng khu vực lễ hội.

11. Các Trường học: Trường Tiểu học chịu trách nhiệm văn nghệ chào mừng khai mạc và tham gia giao lưu. Đề nghị Trường THCS Bình An Thịnh tham gia cắm trại lễ hội, trường Mầm Non bố trí giáo viên tham gia công tác tiếp tân.

12. Ban Cán sự, chi hội ND, chi hội PN các thôn: Thành lập đội tuyển đua thuyền gồm 7 người, đăng ký các môn cờ thẻ …huy động nhân dân tổng VSMT trong thôn xóm và nơi tập trung lễ hội.

- Chuẩn bị mâm hoa quả dâng lễ lên chùa sau khai lễ tại sân lễ hội. Huy động tối đa lực lượng nhân dân tham gia các hoạt động tại lễ hội theo sự phân công của ban chỉ đạo.

13. Trạm Y tế: Bố trí cán bộ nhân viên Y tế có cơ số thuốc trực chốt tại khu vực lễ hội và trực tại trạm sẵn sàng cấp cứu chắm sóc bệnh nhân khi có tình huống xẩy ra. Chủ trì kiểm tra quản lý  vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống trong lễ hội.

14. Ban quản lý Di tích:  Kiểm tra, rà soát chỉnh trang, sửa chữa, bổ sung các hiện vật và hạng mục liên quan phục vụ Lễ hội. Phối hợp các ban, các tổ chức liên quan tổ chức tốt phần lễ và các nhiệm vụ do ban chỉ đạo phân công. Chỉ đạo ban lễ nghi, đạo hữu phục vụ cơm chay mời khách, đại biểu về dự lễ hội.

- Nghiên cứu tổ chức bán các đồ lưu niệm có nội dung gắn với khu di tích như: đặt làm các loại tờ rơi, tranh, ảnh giới thiệu về các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn.

15. Các tiểu ban:  Xây dựng kế hoạch chi tiết của ban mình, quán triệt phân công trách nhiệm từng thành viên một cách cụ thể, kế hoạch các tiểu ban xong trước ngày 11/3/2017 (Tức trước ngày 14/2ÂL) (gửi ban tổ chức lễ hội, ban phong trào xem xét bổ sung và căn cứ thực hiện).

16.  Đề nghị Phòng Công thương  huyện:  Chỉ đạo các xã vận động nhân dân các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương chuẩn bị các sản phẩm hàng hoá giới thiệu, trao đổi, mua bán và tham gia các gian hàng ẩm thực phục vụ Lễ hội chùa Chân Tiên; Nhằm thu hút quảng bá các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia dầu tư xây dựng nhà hàng tại khu du lịch biển Chân Tiên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Hội chùa Chân Tiên năm 2017, UBND xã Thịnh Lộc, Ban tổ chức lễ hội đề nghị UBND huyện Lộc Hà, Phòng VHTT-TTVH huyện và các Phòng, ban ngành huyện tạo điều kiện giúp đỡ. Yêu cầu các thành viên BCĐ, BTC, các tiểu ban phục vụ, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, BCS các thôn, Hiệu trưởng các trường học, cơ quan, đơn vị trên toàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND Huyện, Phòng VH - TTVH huyện, Phòng Nội vụ huyện; (Báo cáo) - Ban đại diện Ban PG huyện; - Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; - Ban chỉ đạo, BTC lễ hội; Ban Quản lý di tích, BCS các thôn, trường học, trạm Y tế; - Lưu: VP. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Phong |
| --- | --- |